## Burndown Chart
Burn down chart
|  | Burned down |  | Balance |  | Daily Completed
| Day | Planned | Actual | Planned | Actual
| 0 |  |  | 11 | 11 | #N/A
13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0
14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0
15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1
16 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1
17 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4
18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0
19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1
21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
23 | 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20